## 進捗確認表
ガントチャート
作品名：
制作者名：
[6 empty] | 2025-08-18 | [13 empty] | 2025-09-18 | [17 empty] | α1 | [11 empty] | 10月 | [13 empty] | α2 | [16 empty] | 11月 | [12 empty] | β | [13 empty] | FIX
この色のセルに入力 | time axis 2025-08-18 to 2025-11-28
タスク名 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 作業日数 | 状況 | 45887 | 45888 | 45889 | 45890 | 45891 | 45892 | 45893 | 45894 | 45895 | 45896 | 45897 | 45898 | 45899 | 45900 | 45901 | 45902 | 45903 | 45904 | 45905 | 45906 | 45907 | 45908 | 45909 | 45910 | 45911 | 45912 | 45913 | 45914 | 45915 | 45916 | 45917 | 45918 | 45919 | 45920 | 45921 | 45922 | 45923 | 45924 | 45925 | 45926 | 45927 | 45928 | 45929 | 45930 | 45931 | 45932 | 45933 | 45934 | 45935 | 45936 | 45937 | 45938 | 45939 | 45940 | 45941 | 45942 | 45943 | 45944 | 45945 | 45946 | 45947 | 45948 | 45949 | 45950 | 45951 | 45952 | 45953 | 45954 | 45955 | 45956 | 45957 | 45958 | 45959 | 45960 | 45961 | 45962 | 45963 | 45964 | 45965 | 45966 | 45967 | 45968 | 45969 | 45970 | 45971 | 45972 | 45973 | 45974 | 45975 | 45976 | 45977 | 45978 | 45979 | 45980 | 45981 | 45982 | 45983 | 45984 | 45985 | 45986 | 45987 | 45988 | 45989
タイトル
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
ゲーム終了画面確認遷移 |  |  |  | 0
スタート |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
人数選択
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
人数選択 |  |  |  | 0
0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
ゲームモード選択
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
ゲームモード選択 |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
役職選択
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
役職選択 |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
ステージ選択
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
ステージ選択 |  |  |  | 0
（将来的にオーバークックのようなマップを練り歩いて選択する） |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
ゲームシーン
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
ゲームシーン終了画面
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
スコア表示、ランキング |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
ループ選択画面
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
タスク名３ |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
ゲーム終了確認画面
BGM |  |  |  | 0
SE |  |  |  | 0
タスク名３ |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
プレイヤー
モーション | 10% | 2025-09-30 |  | 8 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-07
役職選択 |  |  |  | 0
ステート | 10% | 2025-09-30 |  | 8 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-07
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
ステーション
モーション |  |  |  | 0
ステート |  |  |  | 0
種類 |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
食材
モーション |  |  |  | 0
ステート |  |  |  | 0
種類 |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
レシピ
レシピ |  |  |  | 0
タスク名２ |  |  |  | 0
タスク名３ |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
ステージ
モデル |  |  |  | 0
タスク名２ |  |  |  | 0
タスク名３ |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
物理システム
当たり判定 | 75% | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 15 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-07
（将来的に加速度や摩擦、反発） |  |  |  | 0
タスク名３ |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
当たり判定
AABB２AABB | 80% | 2025-09-23 |  | 15 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-07
AABB２Capsule |  |  |  | 0
Sphere2Sphere |  |  |  | 0
Capsule2Sphere | 80% | 2025-09-23 |  | 15 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-07
(将来的に回転箱OBB) |  |  |  | 0
Overlap | 80% | 2025-09-23 |  | 15 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-07
Sewwp | 80% | 2025-09-23 |  | 15 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-07
コライダー
形状 | 90% | 2025-09-23 |  | 15 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-07
レイヤ | 90% | 2025-09-23 |  | 15 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-07
マスク | 90% | 2025-09-23 |  | 15 | bar: 2025-09-23 to 2025-10-07
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
インタラクションシステム
プレイヤー２アイテム |  |  |  | 0
プレイヤー２ステーション |  |  |  | 0
アイテム２ステーション |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
食材生成システム
食材生成 |  |  |  | 0
料理判定生成 |  |  |  | 0
0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
オーダー生成システム
オーダー生成判定 |  |  |  | 0
タスク名２ |  |  |  | 0
タスク名３ |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
料理判定システム
料理判定システム |  |  |  | 0
タスク名２ |  |  |  | 0
タスク名３ |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0
スコア
スコア計算 |  |  |  | 0
スコア保存 |  |  |  | 0
スコアロード |  |  |  | 0
タスク名４ |  |  |  | 0
タスク名５(6以上は行を挿入) |  |  |  | 0

## 入力例
ガントチャート
作品名：
制作者名：
[6 empty] | 2026-02-10 | [18 empty] | 3月 | [30 empty] | 4月
この色のセルに入力 | time axis 2026-02-10 to 2026-05-23
タスク名 | 進捗(%) | 開始日 | 終了日 | 作業日数 | 状況 | 46063 | 46064 | 46065 | 46066 | 46067 | 46068 | 46069 | 46070 | 46071 | 46072 | 46073 | 46074 | 46075 | 46076 | 46077 | 46078 | 46079 | 46080 | 46081 | 46082 | 46083 | 46084 | 46085 | 46086 | 46087 | 46088 | 46089 | 46090 | 46091 | 46092 | 46093 | 46094 | 46095 | 46096 | 46097 | 46098 | 46099 | 46100 | 46101 | 46102 | 46103 | 46104 | 46105 | 46106 | 46107 | 46108 | 46109 | 46110 | 46111 | 46112 | 46113 | 46114 | 46115 | 46116 | 46117 | 46118 | 46119 | 46120 | 46121 | 46122 | 46123 | 46124 | 46125 | 46126 | 46127 | 46128 | 46129 | 46130 | 46131 | 46132 | 46133 | 46134 | 46135 | 46136 | 46137 | 46138 | 46139 | 46140 | 46141 | 46142 | 46143 | 46144 | 46145 | 46146 | 46147 | 46148 | 46149 | 46150 | 46151 | 46152 | 46153 | 46154 | 46155 | 46156 | 46157 | 46158 | 46159 | 46160 | 46161 | 46162 | 46163 | 46164 | 46165
作業中